产品研发方案 · 内部参考

电工电子实验箱研发方案

覆盖《电工电子技术》7 大教学模块、80 学时课程的实训装备总体方案（评审稿）

产品代号：NY-DG-01 电工电子实验箱（暂定）

编制部门：研发部

文档版本：V1.0（评审稿）

编制日期：2026 年 7 月 31 日

适用范围：内部评审、立项与详细设计输入

目录

1  项目概述

2  需求分析

3  总体方案设计

4  分模块实验硬件方案

5  元器件与配套清单

6  结构与工艺设计

7  教学配套资源

8  研发计划与里程碑

9  成本估算

10  质量标准与验证方案

11  风险分析与对策

12  结论与建议

附录 A  可复用现有资产清单

# 1  项目概述

## 1.1  项目背景

公司已完成物联网实验箱的研发与小批量生产，形成了从方案设计、原理图/PCB、BOM 优化、打板生产到配套教学资源的完整产品开发流程，并沉淀了 STM32 主控、继电器、电机驱动、无线通信等模块的成熟设计（详见附录 A）。为拓展职业教育实训装备产品线，公司计划研发电工电子实验箱，覆盖技工院校、中职院校《电工电子技术》课程 7 大教学模块、共 80 学时的全部实验项目，并与物联网实验箱形成“电工基础—智能应用”的产品梯度，增强市场竞争力。

## 1.2  产品定位

- 面向技工院校、中职/高职院校电工电子实训室及技能竞赛训练基地；

- 覆盖《电工电子技术》等专业基础课，7 大教学模块、80 学时；

- 以安全低压设计、模块化面板、一箱多实验、元件可更换、故障可设置为产品特色；

- 与物联网实验箱共用机箱工艺、文档规范与供应链，形成系列化产品家族。

## 1.3  研发目标

- 实验覆盖：7 大模块全部实验项目 100% 可开展（约 70 余个实验项）；

- 安全目标：学生操作面电压优先采用 ≤36V 安全电压，380V 主回路仅限教师授权模式；

- 成本目标：批量 100 套时单套 BOM 不超过 1,200 元；

- 周期目标：样机 8 周完成，16 周内完成试产验证；

- 资源目标：随箱交付实验指导书（含全部实验记录表）、课件与考核题库。

## 1.4  与现有产品的协同

本产品并非从零开发：机箱结构、电源设计经验、打板与 BOM 流程、文档模板均可直接复用物联网实验箱的成果；继电器、电机等模块电路可移植改版；竞赛申报材料中的设备清单与安全规程可指导测量仪器选型与实训安全设计。具体复用清单见附录 A。

# 2  需求分析

## 2.1  课程与学时

依据课程大纲，共 7 个教学模块、80 学时，学时分配如下（可按校方要求微调）。

表 1  教学模块与学时分配

| 模块 | 名称 | 学时 | 覆盖要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 认识电路与安全用电 | 10 | 电路组成与三种工作状态；欧姆/焦耳定律；仪表认知；触电形式、防触电技术与急救、电气火灾防范 |
| 二 | 直流电路的分析与验证 | 12 | 电动势/端电压/电位；闭合电路欧姆定律；万用表使用；串、并、混联电路；KCL/KVL 与支路电流法 |
| 三 | 电容器与电感器的识别与检测 | 10 | 电容串并联与充放电；电感交直流特性；元件识别与质量检测 |
| 四 | 认识电磁感应与变压器 | 10 | 磁场物理量；右手定则、左手定则；楞次定律、法拉第定律；自感现象；变压器变换与损耗 |
| 五 | 正弦交流电路的分析与测量 | 14 | 正弦交流三要素；单一参数电路；RLC 串并联与矢量图；三相电源 Y/Δ 联结与测量 |
| 六 | 低压电器的安装与调试 | 12 | 电工材料与导线加工；低压电器认知、选型与安装；故障排查原则与实操 |
| 七 | 三相异步电动机控制电路的安装与调试 | 12 | 电机结构认知与拆装；点动、连续运行控制线路装调 |

## 2.2  核心能力需求

表 2  能力需求与考核形式

| 能力域 | 典型实验 | 考核形式 |
| --- | --- | --- |
| 认知类 | 电路组成、元件识别、低压电器与电机结构认知 | 识图、口述/笔试、元件辨识 |
| 计算类 | 欧姆/焦耳定律、串并联等效、KCL/KVL、三相参数计算 | 计算题、实验数据对照 |
| 测量类 | 万用表测电压/电流/电阻/电容，示波器观测波形 | 实测数据与记录表评分 |
| 安装调试类 | 导线加工、低压电器安装、电动机控制线路装调 | 按图接线、通电试运行评分 |
| 安全类 | 触电预防、急救处置、电气火灾扑救 | 安全规程问答、实操演示 |

## 2.3  硬件功能需求

- 多路安全电源：直流可调 0–30V、固定 5V/3.3V、交流可调 0–24V、低压三相 3×24V；

- 信号源与测量：内置 DDS 正弦信号源、频率计、数字电压/电流表、示波器接口；

- 实验载体：网孔板 + 印刷实验面板，4mm 安全插座，丝印电路图形，支持按图接线；

- 元件库：电阻、电容、电感、灯泡、磁铁、线圈、变压器等可更换元件，抽屉式存放；

- 低压电器实训单元：断路器、熔断器、接触器、热继电器、按钮、指示灯等，导轨安装；

- 三相异步电动机：60–180W 实物电机 + 拆装模型，支持拆装与控制线路实验；

- 故障设置能力：低压电器与电路板支持人为设置故障，用于排查训练；

- 外接仪器兼容：示波器、万用表、功率表等可通过标准接口接入。

## 2.4  安全与合规需求

- 采用隔离变压器与漏电保护（≤30mA/0.1s），急停与钥匙开关双重联锁；

- 学生操作面优先采用安全电压（≤36V）；220V/380V 回路明确分区、标识并受控；

- 符合 GB 4793.1 实验室电气设备安全要求及 JY 0001/0002 教学仪器质量要求；

- 面板印刷高电压警示标识，危险回路设置防误触结构；

- 随机提供安全操作规程与触电急救、电气火灾处置指引。

# 3  总体方案设计

## 3.1  设计原则

- 安全第一：所有可及电路低电压化、受控化，故障模式可预期；

- 模块化：按 7 大模块划分独立面板与元件包，便于增减和升级；

- 一箱多实验：同一套设备完成全部 80 学时实验，无需另购专用台架；

- 贴近岗位：实验载体与真实电气安装、电机控制工艺一致；

- 成本可控：优先选用成熟器件与国产低压电器，批量采购降本；

- 最大复用：沿用物联网实验箱的电源、结构、打板与文档资产。

## 3.2  产品形态与结构

产品采用双层便携实验箱形态：上层为实验面板区（网孔板 + 印刷面板），下层为元件仓与附件仓（抽屉式），箱体带提手与锁扣，可叠放、可上锁。外形尺寸约 600×450×180mm（不含提手），整箱质量约 15kg；单箱即可完成 7 大模块全部实验，配套耗材可单独补货。

- 面板区：1 块主实验面板（电源、测量、信号源）+ 7 块模块实验面板（可替换/可加挂）；

- 网孔区：用于模块六、七的安装接线训练（低压电器、电动机控制）；

- 元件仓：分类存放电阻、电容、电感、磁性元件、变压器、灯泡、导线等；

- 附件仓：存放剥线钳、压线钳、热缩管、绝缘胶带等工具耗材。

## 3.3  系统架构

表 3  系统架构与组成

| 子系统 | 功能 | 关键组成 |
| --- | --- | --- |
| 供电与保护 | 220V 输入总开关、漏电保护、急停、保险丝，为全箱提供受控供电 | 隔离变压器、漏电保护器、急停按钮、钥匙开关 |
| 电源变换 | 直流可调 0–30V、固定 5V/3.3V、交流可调 0–24V、低压三相 3×24V | 可调直流模块、开关电源、三相变压器模块 |
| 信号源与测量 | 正弦波产生、频率测量、电压/电流显示、示波器接口 | DDS 信号源、频率计、数字电压/电流表、BNC |
| 实验面板 | 按图接线、元件插接、故障设置 | 网孔板、印刷面板、4mm 安全插座、跳线 |
| 元件库与附件 | 可更换实验元件与工具耗材存放 | 抽屉式元件仓、工具仓 |
| 外部仪器 | 示波器、万用表、功率表等外接测量 | 标准接口与表笔插孔 |

## 3.4  安全电源系统

表 4  安全电源系统输出

| 输出 | 规格 | 用途 | 保护方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流可调 | 0–30V / 2A | 模块一、二直流电路实验 | 过流、短路保护，表头显示 |
| 直流固定 | +5V / 1A、+3.3V | 面板指示灯、信号源供电 | 过流保护 |
| 交流可调 | 0–24V / 1A（隔离） | 模块五单相交流实验 | 输出限流、隔离变压器 |
| 交流受控 | 220V 受控输出（教师授权） | 模块六低压电器主回路 | 钥匙开关 + 急停 + 漏电保护 |
| 三相低压 | 3×24V / 0.5A（可选 3×220V） | 模块五三相电路、模块七电机控制 | 相序指示、缺相保护、急停 |
| 总保护 | 漏电 ≤30mA / 0.1s、总保险、急停 | 全箱 | 控制回路与主回路双联锁 |

## 3.5  测量与信号源配置

- DDS 信号源：0.1Hz–1MHz 正弦波，幅度 0–5Vpp 可调，满足模块五 RLC 实验；

- 数字电压/电流表：双路切换显示，直流/交流档位可选，精度优于 1%；

- 频率计：直接读出信号频率，辅助三要素提取实验；

- BNC 示波器接口：预留双通道输出端子，便于连接外置示波器观测波形与相位；

- 外接仪器：数字万用表每位学生 1 台，示波器按 1:2 工位配置（选型参考竞赛设备清单）。

## 3.6  与物联网实验箱的差异与复用

表 5  与物联网实验箱的差异与复用

| 维度 | 物联网实验箱 | 电工电子实验箱 | 复用策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程定位 | 单片机与物联网应用 | 电工电子技术基础 | 产品线互补，梯度销售 |
| 主控 | STM32F103C8T6 核心板 | 无独立主控（纯硬件实验为主） | 信号源/测量模块沿用 STM32 设计 |
| 电源 | USB/适配器低压供电 | 隔离多路电源 + 三相 | 复用电源保护与板卡工艺 |
| 结构 | ABS 实验箱 + 模块 | 双层箱 + 网孔板 + 印刷面板 | 共用箱体工艺与打板流程 |
| 供应链 | 立创商城 + 立创打板 | 同渠道 + 国产低压电器 | 共用 BOM 与采购体系 |

# 4  分模块实验硬件方案

下表按教学模块给出每个小节的硬件实现方案与关键器件/测量配置，作为原理图、面板与元件包设计的输入。全部实验项约 70 余个，均可在本箱内完成。

## 4.1  模块一  认识电路与安全用电（10 学时）

本模块以“低压演示 + 安全训练”为主，全部回路经限流保护，学生可安全操作。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 基本电路认知 | 2 | 通路/断路/短路三状态演示板：电源、开关、灯座、熔断器组成回路，短路点经限流电阻保护；配内置电流表/电压表测量各状态参数，配合电路图识读与连接训练 | 6.3V/0.3A 灯泡、E10 灯座、单刀开关×2、熔断器座、0.5Ω 限流电阻、数字电压/电流表 |
| 1-2 电路基本定律的分析与验证 | 4 | 欧姆定律实验板（可切换 10Ω/100Ω/1kΩ 定值电阻 + 电位器），逐点改变电压记录 I-U 关系；焦耳定律实验：小电阻通电发热，记录电流、时间与温升关系；仪表认知：电压表、电流表、电阻器样品识别与读数训练 | 定值电阻组、10kΩ 电位器、数字万用表、秒表、电阻器样品套装 |
| 1-3 安全用电 | 4 | 触电成因演示（模拟人体电阻回路模型，限流低压演示）；安全用具展示（验电笔、绝缘手套/垫、护目镜）；触电急救技能训练（心肺复苏模拟人，选配）；电气火灾防范与扑救流程演示（灭火器种类识别、断电扑救步骤卡） | 验电笔、绝缘手套/垫、护目镜、模拟人（选配）、灭火器模型、安全挂图与流程卡 |

## 4.2  模块二  直流电路的分析与验证（12 学时）

以“可调直流电源 + 精密电阻网络 + 测量端子”为核心，所有网络板单独成面板，支持拆线测量。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 串联电路的分析与验证 | 3 | 串联电路实验板：双路可调直流电源 + 三个精密电阻（10/20/30Ω）串接，引出各点电位与端电压测试端子；验证闭合电路欧姆定律（内阻用模拟电阻）；万用表测电压/电流/电阻训练 | 可调直流电源、精密电阻组、万用表、接线柱、开关 |
| 2-2 并联电路的分析与验证 | 2 | 并联电路实验板：三支路并联，每支路带开关与取样电阻，测量总电流、支路电流与端电压，验证分流关系 | 精密电阻组、万用表、支路开关×3 |
| 2-3 混联电路的分析与验证 | 3 | 混联网络板：串/并联组合经跳线切换，计算等效电阻并与实测对比；测量各点电位及任意两点间电压 | 混联网络板、跳线、万用表 |
| 2-4 复杂直流电路的分析与验证 | 4 | 基尔霍夫定律验证板：双电源、三支路节点引出端子，开关矩阵组合不同电源，用支路电流法计算并实测验证 KCL/KVL | 双路可调电源、精密电阻网络、开关矩阵、万用表 |

## 4.3  模块三  电容器与电感器的识别与检测（10 学时）

以“元件样品库 + 检测表 + 充放电/交流特性实验板”组合，兼顾识别、测量与分析。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 电容器的识别与检测 | 5 | 电容器样品库（电解 1µF–4700µF、瓷片/涤纶/CBB 100pF–10µF）；容量测量（万用表电容档，选配 LCR 表）；极性识别与漏电/击穿/开路好坏判断；串并联组合板验证电容串并联公式；RC 充放电实验板（时间常数 0.1s–5s 可切换），用示波器/电压表观测充放电曲线 | 电容样品套装、LCR 表（选配）、RC 充放电板、示波器接口、秒表 |
| 3-2 电感器的识别与检测 | 5 | 电感样品库（色环电感 10µH–100mH、工字电感、扼流圈）；直流电阻测量与通断判断；交直流特性演示（直流近似短路、交流阻抗随频率变化），示波器观测波形；质量好坏判定训练 | 电感样品套装、万用表、LCR 表（选配）、信号源、示波器 |

## 4.4  模块四  认识电磁感应与变压器（10 学时）

以“磁效应演示组件 + 检流计 + 变压器”为核心，全部为低压/无源演示，安全风险低。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 认识磁场及电流的磁效应 | 3 | 磁场演示：条形/马蹄形磁铁、铁屑与指南针观察磁感线；电流磁效应与右手螺旋定则：通电直导线/螺线管磁场演示台（低压限流）；磁场对通电导体作用力演示（导轨 + 导体棒），结合左手定则分析受力方向 | 磁铁组、铁屑盒、指南针、演示线圈、导轨组件、低压直流电源 |
| 4-2 探究电磁感应原理及自感现象 | 4 | 电磁感应演示：条形磁铁在线圈中运动，检流计观察感应电流方向（楞次定律）；改变磁铁速度与线圈匝数观察感应电动势大小（法拉第定律）；自感演示：带铁芯电感与灯泡并联，断电瞬间灯泡闪亮，示波器观测反电动势 | 检流计、不同匝数线圈组、条形磁铁、带铁芯电感、灯泡、示波器接口 |
| 4-3 认识变压器 | 3 | 单相变压器实验：220V/24V 小变压器测量电压变换；多抽头变压器接入不同负载，验证电流变换与阻抗变换关系；空载/负载运行定性分析损耗与效率影响因素；可拆变压器观察铁芯与绕组结构 | 单相小变压器、多抽头变压器、可拆变压器、万用表、负载电阻组 |

## 4.5  模块五  正弦交流电路的分析与测量（14 学时）

以“DDS 信号源 + 示波器 + RLC 元件组 + 三相电源模块”为核心，波形观测与接线实操并重。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-1 单相正弦交流电路的基础分析 | 5 | DDS 信号源产生正弦波，示波器观测并提取周期/频率/幅值/相位；单一参数电路（R/L/C）电压电流相位关系测量（双通道）；R-L、R-C、L-C 串联电路矢量图分析实验板 | DDS 信号源、RLC 元件组、双通道示波器、BNC 接口 |
| 5-2 单相正弦交流电路的测量实操 | 3 | RLC 串/并联电路按图接线（安全插座 + 香蕉插头），万用表测量交流电压、电流，对比理论值；选配功率表测量有功功率 | RLC 元件组、交流电源输出（0–24V）、万用表、功率表（选配） |
| 5-3 三相正弦交流电路的基础分析 | 3 | 低压三相电源（3×24V）配合相序指示器；星形/三角形联结实验板，测量相电压/线电压并验证 √3 关系；观察中线作用（星形带/去中线对比） | 三相电源模块、相序指示器、Y/Δ 联结板、万用表 |
| 5-4 三相正弦交流电路的测量实操 | 3 | 三相灯泡负载按图完成 Y 联结与 Δ 联结接线，测量线电压、相电压、线电流、相电流，验证三相电路参数关系 | 三相负载板（灯泡组）、安全导线、万用表 |

## 4.6  模块六  低压电器的安装与调试（12 学时）

采用真实低压电器（导轨安装），主回路受控输出，重点训练工艺与排查能力。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-1 常用电工材料与导线的加工 | 4 | 电工材料认知：BV/BVR/RVV 导线样品与载流量对照；剥线、压接、铰接等连接工艺实操；绝缘胶带与热缩管绝缘恢复训练；结合负载功率选择导线规格计算练习 | 导线样品套装、剥线钳、电工刀、压线钳、热缩管、绝缘胶带、万用表 |
| 6-2 常用低压电器的安装 | 4 | 低压电器认知：断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、中间继电器、按钮、指示灯、行程开关；工作原理与保护机制演示；DIN 导轨安装、接线与选型训练 | DZ47 断路器、RT18 熔断器、CJX2-0910 接触器、JR36 热继电器、中间继电器、按钮盒、指示灯、行程开关、导轨 |
| 6-3 常见低压电器故障的分析与排查 | 4 | 故障设置板：人为设置线圈断路、触点接触不良、接线错误等故障；按“先断电、后检测，先直观、后仪器”原则排查；用万用表检测线圈通断、触点闭合与电压异常，定位故障并处置 | 故障设置板、万用表、拆装工具、故障记录表 |

## 4.7  模块七  三相异步电动机控制电路的安装与调试（12 学时）

电机控制回路采用低压三相（3×24V）为主方案，选配 3×220V 受控模式，兼顾安全与真实工艺。

| 实验小节 | 学时 | 硬件实现方案 | 关键器件与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-1 三相异步电动机的拆装 | 3 | 三相异步电动机解剖模型与 60–180W 实物电机；规范拆装流程演示（拆卸、检查、装配、通电试转）；使用拉马、套筒、铜棒等工具；检查绕组、轴承、端盖、风叶等部件完好性 | 三相异步电动机（拆装型）、解剖模型、拆装工具套装 |
| 7-2 三相异步电动机基本控制电路的装调 | 9 | 电气控制电路图识读（点动、连续运行原理图）；主回路 + 控制回路安装（3×24V 低压三相，选配 3×220V 受控模式）；点动运行控制线路装调；连续运行控制线路装调（自锁 + 热继电器保护）；扩展正反转互锁 | 接触器×2、热继电器、按钮×3、熔断器、端子排、三相异步电动机、三相低压电源 |

# 5  元器件与配套清单

表 6  元器件与配套清单

| 类别 | 主要内容 | 每套参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全电源系统 | 隔离变压器、可调直流模块、5V/3.3V 电源、三相电源模块、漏电保护、保险丝、急停 | 1 套 | 复用物联网实验箱电源设计经验 |
| 实验面板与结构 | ABS 箱体、网孔板、印刷实验面板、安全插座、提手锁扣 | 1 套 | 按 7 模块分面板 |
| 信号源与测量 | DDS 信号源、数字电压/电流表、频率计、BNC 接口 | 1 套 | 选配外接示波器 |
| 电阻类 | 0.1Ω–10MΩ 精密电阻、电位器 1k/10k/100k | 各若干 | 含串/并/混联实验板 |
| 电容类 | 电解/瓷片/涤纶/CBB 电容 100pF–4700µF | 各若干 | 含 RC 充放电板 |
| 电感与磁性元件 | 色环电感、工字电感、扼流圈、线圈组、磁铁、铁芯 | 1 套 | 含磁效应演示组件 |
| 变压器 | 单相小变压器、多抽头变压器、可拆变压器 | 各 1–2 只 | 模块四实验 |
| 低压电器 | 断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮、指示灯、行程开关 | 1 套 | 正泰/德力西等国产品牌 |
| 三相电动机 | 60–180W 三相异步电动机、解剖模型 | 1 台 + 1 模型 | 拆装与控制实验 |
| 工具与耗材 | 剥线钳、压线钳、电工刀、螺丝刀套装、热缩管、绝缘胶带、导线；万用表每位学生 1 台 | 1 套 | 模块六/七实操 |

# 6  结构与工艺设计

## 6.1  箱体设计

- ABS 工程塑料箱体，双层结构，带提手、锁扣、可叠放定位脚；

- 上盖内嵌实验指导书插槽与铭牌；下层元件仓采用分格抽屉，防混料；

- 整体尺寸约 600×450×180mm，单箱质量约 15kg，便于教室搬运与存放。

## 6.2  面板设计

- 主面板集成电源输出、测量表、信号源与总控；模块面板丝印电路图形与实验编号；

- 接线采用 4mm 安全插座（双插孔），面板下置 PCB 走线，减少外露导线；

- 面板采用双面丝印与防呆标识，危险端子与安全端子颜色区分；

- 网孔区孔径 5mm，兼容低压电器导轨与元件安装。

## 6.3  线束与接插件

- 不同电压等级采用不同颜色导线与插头（直流红/黑、交流黄/绿、三相黄绿红）；

- 所有接插件带防反插结构，端子排带编号标签；

- 危险回路（220V/380V）采用专用锁定式插头，普通学生插头无法接入。

## 6.4  制造工艺

- PCB 沿用以立创 EDA 设计、立创打板的既有流程，BOM 沿用既有格式与优化脚本；

- 结构件外协注塑/钣金，首件评审确认配合与标识；

- 装配 SOP 与检验卡随样机固化，小批量按质量协议执行（参考现有打板质量协议）。

# 7  教学配套资源

## 7.1  实验指导书

按 7 大模块、约 70 余个实验项编写，每个实验包含：实验目的、原理、器材、电路图、操作步骤、数据记录表、思考题与安全注意事项，覆盖大纲全部能力点。

## 7.2  课件与微课

- PPT 课件按小节配套，含电路动画与演示视频；

- 关键操作（导线加工、低压电器安装、电机拆装、控制线路装调）录制微课；

- 提供教师端学时安排建议与教学实施手册。

## 7.3  考核评价体系

- 理论题库（约 500 题）覆盖 7 大模块知识点；

- 实操评分表按实验项制定，含接线规范、测量数据、安全操作与完成度；

- 支持过程性考核与期末考核，成绩可导出。

## 7.4  与技能竞赛结合

参考“电子专用设备装调工”等赛项技术文件中的能力要求与安全规程（见附录 A），将竞赛考核要素融入实验与评分表，使本箱同时可用于竞赛训练，提升采购价值。

# 8  研发计划与里程碑

表 7  研发计划与里程碑（T0 = 项目启动）

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审与总体方案 | 第 1–2 周 | 大纲逐项评审、总体架构、电源方案选型、成本目标确认 | 需求规格书、总体方案 |
| 硬件详细设计 | 第 3–6 周 | 原理图/PCB、面板丝印、元件选型、结构设计 | 原理图、PCB、BOM、结构图 |
| 样机试制 | 第 7–8 周 | 打板、焊接、装配、线束制作 | 样机 2–3 台 |
| 联调与实验验证 | 第 9–11 周 | 逐模块跑通全部实验项、参数校准 | 实验验证记录、整改清单 |
| 教学资源开发 | 第 10–14 周（并行） | 指导书、课件、记录表、考核题库 | 教学资源包 |
| 安全与可靠性测试 | 第 12–13 周 | 电气安全、绝缘、漏电、老化、运输测试 | 测试报告 |
| 小批量试产 | 第 14–15 周 | 10–20 套试产、工艺文件固化 | 试产报告、SOP |
| 验收与交付 | 第 16 周 | 合作院校试用、验收、培训 | 验收报告、交付包 |

关键路径为“硬件设计 → 样机试制 → 联调验证”；教学资源开发与样机验证并行，避免资源滞后拖累交付。若目标学校课程大纲已确定，建议第 1 周即邀请校方教师参与需求评审。

# 9  成本估算

表 8  单套成本估算（批量 100 套）

| 子系统 | 主要构成 | 单套成本（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机箱与面板结构 | ABS 箱体、面板、安全插座、提手锁扣 | 180 | 批量 100 套外协 |
| 安全电源系统 | 隔离变压器、可调直流、三相模块、保护器件 | 220 | 含漏电保护与急停 |
| 信号源与测量 | DDS 信号源、数字表、频率计、BNC | 120 | 自研模块 |
| 实验元件库 | 电阻/电容/电感/磁性元件/变压器/灯泡 | 160 | 含损耗备件 |
| 低压电器套件 | 断路器/熔断器/接触器/热继电器/按钮等 | 160 | 国产品牌 |
| 三相电动机 | 60W 电机 + 拆装模型 | 120 | 含模型 |
| 工具与耗材 | 剥线钳、压线钳、热缩管、绝缘胶带、导线 | 80 | 不含万用表 |
| 线束与辅料 | 接插件、端子排、扎带、标签 | 70 | — |
| 包装与文档 | 包装、铭牌、说明书印刷 | 30 | — |
| 合计 | — | 1,140 | 加装配测试人工与损耗约 10%，单套成本约 1,250 元 |

按单套成本约 1,250 元测算，含教学资源授权的市场参考价建议为 3,200–4,500 元/套，与同类产品相当，且具备“一箱完成全部 80 学时实验”的差异化卖点。万用表、示波器等通用仪器按学校既有配置，不强制随箱销售。

# 10  质量标准与验证方案

## 10.1  适用标准

- GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求》；

- GB/T 3805-2008《特低电压（ELV）限值》；

- GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》；

- GB/T 755-2019《旋转电机 定额和性能》；

- JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY 0002-2003《教学仪器设备的检验规则》。

## 10.2  测试验证方案

- 电气安全：绝缘电阻（冷态 ≥2MΩ）、耐压测试、漏电保护动作测试（≤30mA/≤0.1s）；

- 电源性能：输出电压精度、纹波、带载能力、过流/短路保护恢复；

- 功能覆盖：按实验清单逐项验证，全部实验项可重复开展、数据符合理论值；

- 可靠性：连续通电 8h 老化、接插件插拔寿命、运输振动与跌落试验；

- 教学适用性：由合作院校教师按指导书完整试做全部实验并反馈改进。

## 10.3  验收标准

- 全部 7 模块实验项通过功能验证，无缺项；

- 安全项测试全部合格，危险回路联锁有效；

- 教学资源包（指导书、课件、题库）与样机同步交付；

- 试产成品抽检合格率 ≥98%，外观与标识符合设计文件。

# 11  风险分析与对策

表 9  风险分析与对策

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相电源安全风险 | 高 | 人身伤害 | 以 3×24V 低压三相为主方案；380V 受控输出配钥匙、双联锁、急停；安全规程随箱交付 |
| 课程大纲调整 | 中 | 实验项不匹配 | 与目标院校共同评审大纲；面板与元件包模块化，可加挂或替换 |
| BOM 成本超支 | 中 | 毛利下降 | 模块化选配、批量比价，复用立创供应链与 BOM 优化脚本 |
| 器件采购周期 | 中 | 进度延误 | 长周期器件（低压电器、电机）提前备料，建立双供应商 |
| 教学资源滞后 | 中 | 交付不完整 | 资源与样机并行开发，验收时同步检查 |
| 与物联网实验箱定位冲突 | 低 | 销售分流 | 明确“电工基础 vs 智能应用”差异化定位，组合销售 |

# 12  结论与建议

综合评估，电工电子实验箱项目技术成熟、可复用率高、市场明确，具备立项条件。采用“低压安全 + 模块化面板 + 一箱多实验”的产品策略，可在约 16 周内完成从方案到试产的全部工作，单套成本可控，能够与物联网实验箱形成系列化产品矩阵。

- 建议一：首期制作 2–3 台功能样机，到万安技校等合作院校实测 7 大模块全部实验；

- 建议二：同步启动教学资源开发，确保交付时资源完整；

- 建议三：低压电器与电机优先选用国产品牌（正泰、德力西、人民电器等），保障成本与售后；

- 建议四：与物联网实验箱统一视觉形象、命名与文档规范，形成“南云”实验箱产品家族；

- 建议五：利用技能竞赛与校企合作渠道推广，将竞赛要求纳入实验设计。

# 附录 A  可复用现有资产清单

表 10  可复用现有资产

| 类别 | 现有资产 | 所在位置 | 复用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品文档 | 物联网实验箱.docx（实验架构）、.xmind（模块设计） | 本目录根 | 产品文档模板、实验架构梳理 |
| PCB 设计 | STM32F103C8T6、继电器、电机驱动、OLED/LCD 等 11 个模块的 BOM/原理图/Gerber | PCB/BOM/、PCB/gerber/ | 继电器/电机/STM32 板卡移植或改版 |
| 打板供应链 | 立创打板合同、质量协议、BOM 优化脚本 | PCB/一批/、PCB/BOM/optimize_bom.py | 沿用立创流程、BOM 格式与质量管控 |
| 嵌入式软件 | LoRa 驱动 SDK、点对点 Demo、RC522 测试程序 | lora/、YX55658-RC522/ | 信号源/测量模块固件开发参考 |
| 无线模块资料 | 无线串口模块（DL-20/22/30/43P）说明书与原理图 | 无线串口说明书/ | 选配无线扩展实验 |
| 竞赛与市场 | 电子专用设备装调工竞赛技术文件、设备清单、安全规程 | 万安技校“振兴杯”技能竞赛申报材料/ | 仪器选型、安全规范、校企合作渠道 |