附件4

项目经费申报书

| 项目基本情况 | 项目名称 | 信息工程系嵌入式综合实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门负责人 |  |  |  |
|  | 项目类型 | ☑教学科研 □后勤服务保障 □农民职业培训 □招生就业 □其他 |  |  |
|  | 申请金额 （万元） | 96.00 |  |  |  |
| 立项依据 |  | 政策文件依据： 是☑ 否□ 具体文件号：国发〔2019〕4号、教职成〔2021〕2号、《职业教育专业教学标准（2025年修（制）订）》等 |  |  |  |
|  |  | 是否基建项目： 是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 是否科研项目： 是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 文字说明：本项目围绕职业教育数字化转型、现代职业教育体系建设和信息工程系嵌入式与智能硬件应用相关专业人才培养需求，建设可支撑课堂教学、实验实训、技能训练和创新项目的综合实训环境。项目面向端侧开发、传感采集、无线通信、边缘网关、平台应用、数据可视化和行业场景项目交付等能力，补齐现有实训条件在真实设备接入、虚实结合训练、项目化评价和行业综合应用方面的短板。建成后可形成约120㎡实训空间、30套学生端实训设备及配套开发包、50人同步实训条件，并预留教师演示、轮换实训和备机需求，为专业课程教学、综合实训、毕业设计和后续技能训练提供基础条件。 |  |  |  |
| 项目主要实施内容 |  | 本项目主要建设嵌入式综合实验室一间，规划面积约120㎡，配置教师演示区、学生实训工位、网络与平台部署环境、设备收纳维护区和文化展示区。建设内容包括： 1. 配置嵌入式综合实验箱（嵌入式综合实训设备）30套，支撑STM32、OpenHarmony、ZigBee、中心网关、传感采集、执行控制和本地触控看板等实验。 2. 配套主控开发包、通信开发包、传感器开发包、RFID识别开发包、执行器开发包各30套，满足嵌入式控制、无线通信、RFID识别、环境检测和联动控制等课程实训。 3. 建设嵌入式智能物联综合实训云平台和嵌入式课程教学实训平台，支持设备接入、数据可视化、规则联动、硬件在线仿真、实验任务发布、过程评价和资源管理。 4. 建设工业设备状态监测与预测性维护系统、智慧仓储与资产盘点管理系统两个综合实训案例，形成工业智能物联、资产识别、仓储管理和预测性维护等项目化教学场景。 5. 开展实训室文化建设及部分装修改造，完善布线、标识、展示和设备管理环境。 |  |  |  |
| 项目前期工作 | 已结合信息工程系专业建设和实训教学需求开展项目前期需求梳理，明确建设面积约120㎡、30套学生端实训设备及配套开发包、50人同步实训、课程教学平台、智能物联云平台、嵌入式综合实训设备、场景案例和文化建设等建设边界。项目已形成建设方案和30套修订版设备清单，并围绕必要性、目标可达性、实施可行性、可持续使用和经费控制开展论证。项目采用成熟设备与平台组合，建设周期可控，交付后可通过设备清点、平台联调、课程资源导入、试运行和验收记录进行目标验证；后续按学校政府采购、资产入账、验收和运维制度组织实施。 |  |  |  |  |
| 项目当年经费测算 | 支出内容（要具体） | 所需经费 （万元） | 测算过程依据（有定额套定额，无定额用市场价） | 是否政府釆购 |  |
|  | 1、嵌入式综合实验箱（嵌入式综合实训设备）30套 | 53.5800 | 按30套配置，单价17860元，依据30套修订版项目清单及市场询价测算。 | 是 |  |
|  | 2、主控、通信、传感、RFID识别、执行器开发包各30套 | 9.7675 | 按主控511.67元、通信605元、传感706.67元、RFID805元、执行器627.50元测算。 | 是 |  |
|  | 3、嵌入式智能物联综合实训云平台1套 | 19.5352 | 按平台功能、设备接入、数据可视化、规则联动、在线仿真和教学评价功能测算。 | 是 |  |
|  | 4、嵌入式课程教学实训平台1套 | 6.9770 | 按课程资源管理、实训任务、账号权限、学习记录、报告提交和批阅功能测算。 | 是 |  |
|  | 5、工业设备状态监测与预测性维护系统、智慧仓储与资产盘点管理系统各1套 | 5.0238 | 两个综合实训案例各25119元，按场景系统、传感识别、网关接入和平台联动需求测算。 | 是 |  |
|  | 6、嵌入式综合实验室文化建设及部分装修改造1项 | 1.1165 | 按文化展示、标识、局部环境优化和设备管理配套需求测算。 | 是 |  |
|  | 合计 | 96.0000 | 合计人民币玖拾陆万元整 |  |  |
|  | 项目资产配置信息表 | 资产名称 | 嵌入式综合实验室教学专用设备及配套平台（30套配置，详见采购清单） |  |  |
|  |  | 资产申请数量 | 1批 |  |  |
|  |  | 资产单价 | 96.00万元/批 |  |  |
|  |  | 资产总金额 | 96.00万元 |  |  |
| 年度绩效目标 | 2026年度完成嵌入式综合实验室建设，形成约120㎡、30套学生端实训设备及配套开发包、50人同步实训条件，并预留教师演示、轮换实训和备机需求；完成嵌入式综合实验箱、主控/通信/传感/RFID/执行器开发包、智能物联实训云平台、课程教学平台、工业设备状态监测与预测性维护系统、智慧仓储与资产盘点管理系统以及文化建设改造的采购、安装、调试和验收。建成后可支撑嵌入式系统开发、传感器与检测、RFID技术、无线传感网络、嵌入式网络通信、边缘网关与协议转换、嵌入式智能物联平台应用、系统集成与项目实践等课程教学和综合实训。 |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成实验室数量 | 1间 |  |
|  |  |  | 实训设备配置数量 | 30套学生端实训设备及配套开发包，可支撑50人同步实训并预留教师演示、轮换实训和备机需求 |  |
|  |  |  | 设备及平台配置数量 | 实验箱30套、开发包5类各30套、平台2套、场景系统2套、文化改造1项 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备与平台验收合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 课程与实训项目覆盖 | 覆盖不少于10门专业课程，支撑不少于50个基础实验和25个综合项目案例 |  |
|  |  |  | 实训闭环完整性 | 支持采集、通信、平台、控制、评价闭环 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备到货及安装调试 | 按采购合同约定完成 |  |
|  |  |  | 试运行与验收 | 项目完成后及时组织试运行和验收 |  |
|  |  |  | 建设资料归档 | 验收前完成设备清单、平台账号、培训记录和运维资料归档 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在96.00万元以内 |  |
|  |  |  | 单项支出控制 | 按批复预算、采购清单和合同执行 |  |
|  |  |  | 预算执行偏差 | 原则上不超批复预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产利用效率 | 面向多门课程、多班级共享使用 |  |
|  |  |  | 重复购置控制 | 通过模块化设备和平台共享降低重复购置 |  |
|  |  |  | 直接经营收益 | 本项目以教学服务为主，不以经营收入为考核目标 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人才培养支撑 | 提升学生嵌入式开发、嵌入式系统集成和项目交付能力 |  |
|  |  |  | 专业建设支撑 | 支撑信息工程系嵌入式与智能硬件相关课程实践教学条件提升 |  |
|  |  |  | 开放服务能力 | 可为课程建设、毕业设计、创新项目和后续技能训练提供平台 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 安全低压实训 | 采用低压教学负载和规范布线，降低实训安全风险 |  |
|  |  |  | 资源循环利用 | 模块化设备、课程资源和场景案例可重复使用 |  |
|  |  |  | 生态影响 | 项目为教学实训条件建设，无明显生态负面影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备扩展能力 | 支持模块扩展、场景案例迭代和平台功能升级 |  |
|  |  |  | 课程资源持续建设 | 可持续沉淀实验指导书、源码、报告模板和运行数据样例 |  |
|  |  |  | 运维管理机制 | 建立资产编号、借还登记、维护记录和账号权限管理 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |  |
|  |  |  | 使用部门满意度 | ≥90% |  |
| 如果购买专用设备等需要政府采购程序（请咨询资产管理处，购买专用设备要列出具体明细）： 本项目需按政府采购程序实施，专用设备及服务明细为： 嵌入式综合实验箱（嵌入式综合实训设备）30套，单价17860元，小计535800元； 主控开发包30套，单价511.67元，小计15350元； 通信开发包30套，单价605元，小计18150元； 传感器开发包30套，单价706.67元，小计21200元； RFID识别开发包30套，单价805元，小计24150元； 执行器开发包30套，单价627.50元，小计18825元； 嵌入式智能物联综合实训云平台1套，单价195352元，小计195352元； 嵌入式课程教学实训平台1套，单价69770元，小计69770元； 工业设备状态监测与预测性维护系统1套，单价25119元，小计25119元； 智慧仓储与资产盘点管理系统1套，单价25119元，小计25119元； 嵌入式综合实验室文化建设及部分装修改造1项，单价11165元，小计11165元； 合计960000元。具体技术参数、数量和采购方式以采购文件、合同及学校审批结果为准。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目完成时间：2026年12月31日前完成设备到货、安装调试、平台部署、试运行和验收；具体以采购合同及学校建设安排为准。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目报账时间：2026年12月31日前完成报账；如因采购、验收或财务流程需顺延，按学校财务制度在验收合格后及时办理。 |  |  |  |  |  |