附件4

项目经费申报书

| 项目基本情况 | 项目名称 | 嵌入式综合实验室（畜禽养殖环境智能监测系统开发）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门负责人 |  |  |  |
|  | 项目类型 | ☑教学科研 □后勤服务保障 □农民职业培训 □招生就业 □其他 |  |  |
|  | 申请金额 （万元） | 69.723 |  |  |  |
| 立项依据 |  | 政策文件依据： 是☑ 否□ 具体文件号：国发〔2019〕4号、教职成〔2021〕2号、《职业教育专业教学标准（2025年修（制）订）》等 |  |  |  |
|  |  | 是否基建项目： 是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 是否科研项目： 是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 文字说明：本项目围绕职业教育数字化转型、现代职业教育体系建设及嵌入式与智能硬件应用人才培养需求，面向畜禽智能化养殖专业群，建设兼顾嵌入式端侧开发、传感采集、无线通信、边缘控制、平台联调和养殖环境智能监测的综合实训环境。项目拟形成约120㎡实训空间，配置嵌入式综合实验箱及五类开发包各13套，支撑26人同步分组实训；配置实训云平台、生猪和蛋鸡智能养殖实训系统及畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘，补齐真实设备接入、虚实结合训练、故障诊断、场景联动和项目化评价等实训条件。 |  |  |  |
| 项目主要实施内容 |  | 本项目主要建设嵌入式综合实验室一间，建设内容包括： 1.配置嵌入式综合实验箱13套，支撑STM32、OpenHarmony、ZigBee、中心网关、传感采集、执行控制和本地触控看板等实验。 2.配套主控、通信、传感器、RFID识别和执行器开发包各13套，满足外设驱动、无线通信、身份识别、环境检测和联动控制等课程实训。 3.建设嵌入式智能综合实训云平台1套，支持设备接入、数据可视化、规则联动、硬件在线仿真、实验任务、过程评价和资源管理。 4.建设生猪智能养殖环境监测与精准环控实训系统、蛋鸡智能养殖状态监测与禽舍联动控制实训系统各1套，形成猪舍和禽舍环境监测、告警与联动控制综合项目。 5.建设畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘1套，将生猪区、蛋鸡区、嵌入式节点、传感器、执行机构、边缘网关和平台数据链路进行实体化展示，支撑嵌入式采集控制、协议联调和故障诊断实训。 |  |  |  |
| 项目前期工作 | 已围绕信息工程系嵌入式综合实训教学需求和畜禽智能化养殖专业群应用场景开展需求梳理，明确13套学生端实训设备及配套开发包、26人同步分组实训、嵌入式智能综合实训云平台、两个畜禽养殖场景系统及1套综合实训沙盘等建设边界。项目已形成最新采购清单和采购可行性论证报告，并围绕建设必要性、目标可达性、采购分类、实施条件、可持续使用和经费控制开展交叉论证。后续按学校政府采购、资产入账、安装调试、试运行和验收制度组织实施。 |  |  |  |  |
| 项目当年经费测算 | 支出内容（要具体） | 所需经费 （万元） | 测算过程依据（有定额套定额，无定额用市场价） | 是否政府釆购 |  |
|  | 1、嵌入式综合实验箱13套 | 29.2500 | 按13套配置，单价22500元，依据最新项目清单及市场询价测算。 | 是 |  |
|  | 2、主控、通信、传感、RFID识别、执行器开发包各13套 | 4.1730 | 按主控510元、通信585元、传感680元、RFID810元、执行器625元，各13套测算。 | 是 |  |
|  | 3、嵌入式智能综合实训云平台1套 | 19.5000 | 按设备接入、数据可视化、规则联动、在线仿真、教学管理和过程评价功能测算。 | 是 |  |
|  | 4、生猪智能养殖环境监测与精准环控实训系统1套 | 2.6500 | 按猪舍环境感知、嵌入式边缘控制、执行联动和云端教学应用需求测算。 | 是 |  |
|  | 5、蛋鸡智能养殖状态监测与禽舍联动控制实训系统1套 | 2.6500 | 按禽舍状态感知、嵌入式采集控制、边缘网关和禽舍联动控制需求测算。 | 是 |  |
|  | 6、畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘1套 | 11.5000 | 按生猪/蛋鸡实体场景、嵌入式节点、传感执行、边缘控制、可视化、故障模拟和配套实训资源测算。 | 是 |  |
|  | 合计 | 69.7230 | 合计人民币陆拾玖万柒仟贰佰叁拾元整 |  |  |
|  | 项目资产配置信息表 | 资产名称 | 嵌入式综合实验室教学专用设备、实训云平台及畜禽智能养殖实训沙盘（13套学生端配置，详见采购清单1） |  |  |
|  |  | 资产申请数量 | 1批 |  |  |
|  |  | 资产单价 | 69.723万元/批 |  |  |
|  |  | 资产总金额 | 69.723万元 |  |  |
| 2027年度完成嵌入式综合实验室（畜禽养殖环境智能监测系统开发）建设项目建设，形成约120㎡实训空间、13套学生端嵌入式综合实验箱及五类开发包、26人同步分组实训条件；完成嵌入式智能综合实训云平台、生猪和蛋鸡智能养殖实训系统、畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘的采购、安装、联调、培训、试运行和验收。建成后可支撑嵌入式系统开发、传感器与检测、RFID、无线通信、边缘网关、平台应用、畜禽养殖环境智能监测、执行联动和综合故障诊断等课程与项目实训。 | 2027年度完成嵌入式综合实验室（畜禽养殖环境智能监测系统开发）建设项目建设，形成约120㎡实训空间、13套学生端嵌入式综合实验箱及五类开发包、26人同步分组实训条件；完成嵌入式智能综合实训云平台、生猪和蛋鸡智能养殖实训系统、畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘的采购、安装、联调、培训、试运行和验收。建成后可支撑嵌入式系统开发、传感器与检测、RFID、无线通信、边缘网关、平台应用、畜禽养殖环境智能监测、执行联动和综合故障诊断等课程与项目实训。 |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成实验室数量 | 1间 |  |
|  |  |  | 实训设备配置数量 | 13套学生端实训设备及五类开发包，可支撑26人同步分组实训 |  |
|  |  |  | 设备及平台配置数量 | 实验箱13套、开发包5类各13套、嵌入式智能综合实训云平台1套、畜禽智能养殖场景系统2套、综合实训沙盘1套 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备与平台验收合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 课程与实训项目覆盖 | 覆盖不少于10门专业课程，支撑不少于50个基础实验和25个综合项目案例 |  |
|  |  |  | 实训闭环完整性 | 支持采集、通信、平台、控制、评价闭环 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备到货及安装调试 | 按采购合同约定完成 |  |
|  |  |  | 试运行与验收 | 项目完成后及时组织试运行和验收 |  |
|  |  |  | 建设资料归档 | 验收前完成设备清单、平台账号、培训记录和运维资料归档 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在69.723万元以内 |  |
|  |  |  | 单项支出控制 | 按批复预算、采购清单和合同执行 |  |
|  |  |  | 预算执行偏差 | 原则上不超批复预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产利用效率 | 面向多门课程、多班级共享使用 |  |
|  |  |  | 重复购置控制 | 通过模块化设备和平台共享降低重复购置 |  |
|  |  |  | 直接经营收益 | 本项目以教学服务为主，不以经营收入为考核目标 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人才培养支撑 | 提升学生嵌入式开发、嵌入式系统集成和项目交付能力 |  |
|  |  |  | 专业建设支撑 | 支撑信息工程系嵌入式与智能硬件相关课程及畜禽智能化养殖专业群实践教学条件提升 |  |
|  |  |  | 开放服务能力 | 可为课程建设、毕业设计、畜禽养殖环境监测项目和后续技能训练提供平台 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 安全低压实训 | 采用低压教学负载和规范布线，降低实训安全风险 |  |
|  |  |  | 资源循环利用 | 模块化设备、课程资源和场景案例可重复使用 |  |
|  |  |  | 生态影响 | 项目为教学实训条件建设，无明显生态负面影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备扩展能力 | 支持模块扩展、养殖场景迭代、沙盘控制策略升级和平台功能升级 |  |
|  |  |  | 课程资源持续建设 | 可持续沉淀实验指导书、源码、报告模板和运行数据样例 |  |
|  |  |  | 运维管理机制 | 建立资产编号、借还登记、维护记录和账号权限管理 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |  |
|  |  |  | 使用部门满意度 | ≥90% |  |
| 如果购买专用设备等需要政府采购程序（请咨询资产管理处，购买专用设备要列出具体明细）： 本项目需按政府采购程序实施，采购明细为： 嵌入式综合实验箱13套，单价22500元，小计292500元； 主控开发包13套，单价510元，小计6630元； 通信开发包13套，单价585元，小计7605元； 传感器开发包13套，单价680元，小计8840元； RFID识别开发包13套，单价810元，小计10530元； 执行器开发包13套，单价625元，小计8125元； 嵌入式智能综合实训云平台1套，单价195000元，小计195000元； 生猪智能养殖环境监测与精准环控实训系统1套，单价26500元，小计26500元； 蛋鸡智能养殖状态监测与禽舍联动控制实训系统1套，单价26500元，小计26500元； 畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘1套，单价115000元，小计115000元； 合计697230元。具体技术参数、数量和采购方式以采购文件、合同及学校审批结果为准。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目完成时间：2027年12月31日前完成设备到货、安装调试、平台部署、沙盘联调、试运行和验收；具体以采购合同及学校建设安排为准。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目报账时间：2027年12月31日前完成报账；如因采购、验收或财务流程需顺延，按学校财务制度在验收合格后及时办理。 |  |  |  |  |  |